## Blad1
ONDERWERPEN | DEELOPDRACHTEN | WERKGROEP | DOCUMENTEN | START | EINDE | Status
1 Prijsstelling en bekostiging
2 Toegang clienten | 2.1 INHOUD BESCHIKKING
3 Kwaliteit | (ZRM, Klantteverdenheid, Resultaat) |  |  |  | Doorlopend
4 Facturering | 4.2 KORTDUREND VERBLIJF | DEELNEMERS
| Beschrijf vormen kortdurend verblijf en bijbehorende tarieven | Active4you (Chantal van Falier) Lunet zorg (Sharon Buquet) Paladijn (Robert Tops) GGzE (jeroen van Heel) Zorgcoörperatie Leende (Geert hut, Thérèse Tielen) Gemeente Cranendonck (Piet Schrijver) | startdocument kortdurend verblijf.docx advies verbeteren kortdurend verblij A2 gemeenten.docx einddocument: advies verbeteren kortdurend verblijf A2 gemeenten | Begin 2016 | 2016-12-15
5 Vervoer | 5.1 VERVOER NAAR DAGBESTEDING | DEELNEMERS
| Er is een werkgroep in de regio, in het kader van Taxbus, opgezet om doelgroepen te combineren. Voorgesteld wordt dit af te wachten. | Paladijn (Robert Tops) Valkenhof (Cindy Koppen) Gemeente Valkenswaard (Yvonne Boesten) |  | Begin 2016
6 Communicatie
7 Rapportage
8 Monitoring en verantwoording | 8.1 KPI's | DEELNEMERS
| svz per FOT te bespreken | Bizob doet voorzet |  |  | doorlopend
9 Social return
10 Wmo 3d / Innovatie | 10.1 VOORLIGGEND VELD | DEELNEMERS |  |  |  | Afgerond
| In beeld brengen wat er is, wat nodig is, hoe vastleggen, voorstel hoe te komen tot wat nodig is OTD | Lex Noyon |  | 2016-06-01 | svz fot dec 2016 | Versterking voorliggend veld, zijn lokale activiteiten - ontwikkelingen, wordt daarom lokaal opgepakt. Wel terugkoppeling (kennisdeling) in FOT over (innovatieve) & nieuwe ontwikkelingen
| 10.2 BUDGET VOOR INNOVATIE | DEELNEMERS
| Vastleggen voorwaarden en budget mogelijkheden voor innovatieve ideeen | ??
10.3 SAMENWERKING ONDERNEMERS
10.4 VRIJWILLIGERS
10.5 BUURTINITIATIEVEN
10.6 SAMENWERKING VOORLIGGEND VELD / AANBIEDERS
11 Diversen | 11.2 Privacy (Bewerkersovereenkomst) | DEELNEMERS
| De suggestie wordt gedaan om bestaande systemen te onderzoeken of met het zorgkantoor contact op te nemen. NB aandacht voor VOG / omgang vrijwilligers. Juiste versie bewerkersovereenkomst is als bijlage toegevoegd.. | Wmo raad Heeze-Leende (Theo Dekkers) Zorgcooperatie Brabant / Carepower ( Piet van Ekert) Zuidzorg (Erik Cornelissen) Gemeente Valkenswaard (Yvonne Boesten) | format privacy.docx einddocument?: in ovk 2.0 opgenomen privacyreglement en convenant |  | svz fot dec 2016
| 11.3 Resultaatfinanciering | DEELNEMERS |  |  |  | Afgerond
|  | Land van Horne (Bernard Wijnenberg) GGZE (Jeroen van Heel ) Zuidzorg (Annet van Straaten ) Zorgcooperatie (Piet van Ekert) Gemeente (Nicole Lamers) | artikel res fin.docx |  | svz fot dec 2016 | Implementatie in de lijn. (actie gemeente)